ПРИКАЗ

«15» сентября 2022 г.                                                  №363/1

департамента по образованию Мэрии города Кызыла

О реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

для муниципальных общеобразовательных учреждений города Кызыла

На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 09.09.2022 г. №861-д «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России»», в целях формирования единого образовательного пространства в школах города Кызыла и в соответствии с концепцией Школа Министерства просвещения Российской Федерации», направленный на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», достижение целей, целевых показателей и результатов национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Назначить муниципальным координатором проекта «Школа Минпросвещения России» Монгуш Е.Ю, методиста муниципальной методической службы Департамента по образованию.

- Утвердить муниципальный план мероприятий по апробации и реализации проекта «Школа Минпросвещеня России» на 2022-2023 уч.год. (Приложение 1).

- Утвердить перечень общеобразовательных учреждений города Кызыла, участвующих в апробации проекта «Школа Минпросвещеня России» на 2022-2023 уч.год. (Приложение 2).

- Руководителям МОУ, указанных в приложении 2 к настоящему приказу:

  - назначить школьных кураторов, ответственных за методическое и организационное сопровождение проекта «Школа Минпросвещения России»;

  - утвердить школьный план мероприятий по апробации и реализации проекта;

  - обеспечить реализацию плана мероприятий проекта «Школа Минпросвещеня России» на 2022-2023 уч.год;

  - направлять отчётную информацию о реализации плана мероприятий, утвержденного настоящим приказом в Приложении 1, для свода в Департамент по образованию мэрии города Кызыла в следующие сроки: до 5 октября 2022 г., 30 декабря 2022 г., 5 апреля 2023, 30 мая 2023 г.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента                                                                      Л.Ш. Куулар

Приложение 1

План мероприятий по апробации и реализации проекта «Школа Минпросвещеня России» на 2022-2023 уч.год.

| № | Мероприятие | Отвественный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование списков школьных команд для обучения по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования» | Муниципальный координатор | Июнь 2022 г. |
|  | Участие школьных команд в еженедельных вебинарах Академии Минпросвещения | Муниципальный координатор | Еженедельно, по пятницам |
|  | Организация и проведение совещания с педагогическим коллективом по включению ОУ в реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» | ОУ | Июнь 2022 г |
|  | Организация и проведение установочного вебинара по подготовке к обучению по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования» | ОУ | Июнь-июль 2022 г |
|  | Проведение самоанализа по результатам самодиагностики (выявление дефицитарных полей) | ДпО, ОУ | Июнь-август 2022 г. |
|  | Проектирование плана работ по обеспечению динамики перехода с уровня на уровень | ДпО, ОУ | Август 2022 г. |
|  | Обучение 15 школьных команд по дополнительной профессиональной программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности повышения качества образования» | ДпО, ОУ | Август-сентябрь 2022 г. |
|  | Организация и проведение встреч со 15 школьными командами по вопросу составления перспективного профиля образовательной организации | ДпО, ОУ | Август-сентябрь 2022 г. |
|  | Анализ материалов образовательных организаций по результатам мониторинга и самодиагностики с определением направлением деятельности | Муниципальный координатор | До 9 сентября 2022 г |
|  | Разработка дорожных карт по реализации проекта с назначением ответственных лиц | ДпО, ОУ | 23 сентября 2022 г |
|  | Разработка механизмов управления повышения качества образования (полный управленческий цикл) | ДпО, ОУ | До 30 сентября 2022 г |
|  | Участие в проектировочном семинаре для ответственных региональных кураторов | Муниципальный координатор | Сентябрь 2022 г |
|  | Распределение школ-участников по уровню результативности (успешности) деятельности: ниже базового, базовый, средний, полны | Муниципальный координатор | Сентябрь 2022 г |
|  | Формирование списка школьных кураторов, ответственных за методическое и организационное сопровождение школ-участников проекта | МОУ | Сентябрь 2022 г |
|  | Обсуждение и согласование плана мероприятий по методическому и организационному сопровождению школ-участников c ДпО | Муниципальный координатор | Сентябрь 2022 г |
|  | Планирование муниципального координатора по корректировке плана мероприятий по методическому и организационному сопровождению школ-участников с учетом рекомендаций, полученных на вебинарах ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | ДпО, ОУ | Сентябрь 2022 г. Декабрь 2022 г. Апрель 2022 г |
|  | Консультационный час по формированию управленческих механизмов эффективности деятельности образовательной организации в реализации проекта | Муниципальный координатор | 1 раз в 2 недели, ежемесячно |
|  | Участие в ежемесячных вебинарах/скрам-сессиях по обсуждению проблем и выявлению эффективных управленческих и педагогических практик ОУ | ДпО, ОУ | В течение учебного года |
|  | Реализация дорожных карт по сопровождению школ-участников проекта | Муниципальный координатор | В течение учебного года |
|  | Выезды в школы-участники проекта с низким уровнем результативности и успешности деятельности по направлениям | Муниципальный координатор | В течение учебного года |
|  | Информационно-аналитическое сопровождение (мониторинг, сбор данных, подготовка информации и отчетов, и т.д.) по направлениям | Муниципальный координатор | В течение учебного года |
|  | Участие региональных кураторов в вебинарах «Строим школу Минпросвещения России», организованных ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», по ссылке https://rutube.ru/search/?query=Вебинар%20«Строим%20Школу%20Минпросвещения%20России» | Муниципальный координатор | В течение учебного года |
|  | Мониторинг прохождения самодиагностики школ | ДпО, ОУ | В течение учебного года (по графику ТИРОиПК) |
|  | Мониторинг динамики перехода с уровня на уровень | ДпО, ОУ | В течение учебного года (по графику ТИРОиПК) |
|  | Сводный отчет о реализации проекта за учебный год по 8 направлениям успешности | Муниципальный координатор | Май 2023 г. |

Приложение 2

Список общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации и реализации проекта «Школа Минпросвещения России» начиная с 2022-2023 уч.года

| № | Муниципалитет | Общебразовательные учреждения города Кызыла |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кызыл | МБОУ СОШ №1 г.Кызыл |
| 2 | Кызыл | МБОУ СОШ № 2 г.Кызыла |
| 3 | Кызыл | МБОУ СОШ № 3 г.Кызыла |
| 4 | Кызыл | МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла |
| 5 | Кызыл | Гимназия №5 г.Кызыла |
| 6 | Кызыл | МБОУ СОШ № 7 г.Кызыла |
| 7 | Кызыл | МБОУ СОШ №8 г. Кызыла |
| 8 | Кызыл | МБОУ Гимназия № 9 г.Кызыла |
| 9 | Кызыл | МБОУ СОШ №11 г.Кызыла |
| 10 | Кызыл | МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла |
| 11 | Кызыл | МАОУ Лицей № 15 г.Кызыла |
| 12 | Кызыл | МБОУ Лицей № 16 г.Кызыла |
| 13 | Кызыл | МБОУ СОШ № 17 г.Кызыла |
| 14 | Кызыл | МБОУ СОШ № 18 г.Кызыла |
| 15 | Кызыл | МБОУ 'КЦО 'Аныяк' |
|  | ИТОГО | 15 |